## Sprint Plannig
Desarrollo ágil: Sprint Plannig - Proyecto Biblioteca El pimiento
Sprint | Nombre de Tarea | Estado | Fecha Inicio | Fecha Termino | HH Estimadas | HH Reales | Responsable
Sprint 1
| Creacion Trello, repositorio, drive | Terminado | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 1 | 1 | Scrum team
| Definición de epicas e historias de usuario | Terminado | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 3 | 3 | Scrum team
| Definición product backlog priorizado | Terminado | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2 | 3 | Scrum master
| Definición sprint planning | Terminado | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 2 | 1 | Scrum master
| Definicion de proyecto APT | Terminado | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 4 | 4 | Scrum team
Sprint 2
| Diseño de la Base de Datos | Terminado | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 4 | 5 | Scrum team
| Seguridad de la Base de Datos | Terminado | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 2 | 2 | Scrum team
| Solicitar reserva libros con cuenta | Terminado | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 10 | 9 | Sebastian Pardo
| Crear libros | Terminado | 2024-10-05 | 2024-10-07 | 8 | 7 | Sebastian Gonzalez
| Editar libros | Atrasado | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 8 | 7 | Sebastian Gonzalez
| Eliminar libros | Terminado | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 6 | 4 | Sebastian Gonzalez
| Cuenta de usuario | Terminado | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 10 | 8 | Scrum master
| Cuentas administradores | Terminado | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 4 | 5 | Scrum master
| Login unificado | Terminado | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 5 | 5 | Scrum master
| Solicitar reserva sin cuenta | Terminado | 2024-10-10 | 2024-10-12 | 8 | 6 | Sebastian Pardo
| Barra de busqueda de libros | Terminado | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 3 | 2 | Sebastian Pardo
| Despliegue de informacion para administrador | Terminado | 2024-10-12 | 2024-10-14 | 8 | 5 | Sebastian Gonzalez
| Aceptar solicitudes de prestamo | Atrasado | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 5 | 4 | Scrum master
| Registrar devolucion | Atrasado | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 5 | 4 | Scrum master
| Historial de prestamos | Atrasado | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2 | 1 | Scrum master
| Disponibilidad de libros | Terminado | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2 | 1 | Sebastian Pardo
| Consultar información de libros para usuarios | Terminado | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 8 | 6 | Sebastian Pardo
| Crear prestamo manual | Atrasado | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 8 | 8 | Scrum master
Sprint 3
| Gestionar catálogos | No empezado | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 10 | 0 | Sin asignar
| Crear autor | No empezado | 2024-10-24 | 2024-10-26 | 5 | 0 | Sin asignar
| Crear editorial | No empezado | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 5 | 0 | Sin asignar
| Crear categoria | No empezado | 2024-10-31 | 2024-11-02 | 5 | 0 | Sin asignar
| Crear genero | No empezado | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 5 | 0 | Sin asignar
| Crear repisas | No empezado | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 5 | 0 | Sin asignar
| Ver el horario de atención | No empezado | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 2 | 0 | Sin asignar
| Consultar la misión y visión de la biblioteca | No empezado | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 2 | 0 | Sin asignar
| Consultar la ubicación de la biblioteca | No empezado | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 2 | 0 | Sin asignar
| adaptabilidad a celulares | No empezado | 2024-11-11 | 2024-11-23 | 15 | 0 | Sin asignar
Sprint 4
| Marcha blanca | No empezado | 2024-11-25 | 2024-12-14 | 10 | 0 | Sin asignar
| Pruebas de preproducción | No empezado | 2024-11-25 | 2024-12-14 | 10 | 0 | Sin asignar
| Transferencia de datos a producción | No empezado | 2024-11-25 | 2024-12-14 | 10 | 0 | Sin asignar
|  |  |  | Total HH | 204 | 101