## Product Backlog
Desarrollo ágil: Product Backlog priorizado - Proyecto Biblioteca El pimiento
ID de la Historia | Nombre de Tarea | Descripcion | Sprint | Prioridad
DP-T2 | Definicion de proyecto APT | Como líder de proyecto, quiero definir claramente el proyecto APT, incluyendo sus objetivos, alcance y entregables, para asegurar que todos los involucrados tengan una comprensión compartida del proyecto. | 1 | Alta
DP-T3 | Creacion Trello, repositorio, drive | Como gestor de proyectos, quiero crear un tablero de Trello, un repositorio de código y una carpeta en Drive, para organizar y centralizar la gestión del proyecto y los recursos. | 1 | Alta
DP-T6 | Definición de epicas e historias de usuario | Como equipo de desarrollo, queremos definir las épicas e historias de usuario, para estructurar el trabajo de manera que sea manejable y alineado con los objetivos del proyecto. | 1 | Alta
DP-T7 | Definición product backlog priorizado | Como Product Owner, quiero definir y priorizar el product backlog, para asegurar que se trabaje en las tareas más importantes primero, alineadas con la visión del proyecto. | 1 | Alta
DP-T8 | Definición sprint planning | Como Scrum Master, quiero definir el sprint planning, para organizar las tareas a realizar en cada sprint y asegurar que el equipo tenga una dirección clara. | 1 | Alta
E1-H1 | Crear libros | Como bibliotecario, quiero añadir libros al sistema, para mantener actualizado el catálogo de la biblioteca y gestionar eficientemente el inventario. | 2 | Alta
E1-H1 | Editar libros | Como bibliotecario, quiero editar libros del sistema, para mantener actualizado el catálogo de la biblioteca y gestionar eficientemente el inventario. | 2 | Alta
E1-H1 | Eliminar libros | Como bibliotecario, quiero eliminar libros del sistema, para mantener actualizado el catálogo de la biblioteca y gestionar eficientemente el inventario. | 2 | Alta
E1-H2 | Despliegue de informacion para administrador | Como administrador, quiero acceder a una página de administración que me permita ver y gestionar la información de todos los libros en el sistema. Esta funcionalidad debe incluir la capacidad de visualizar de manera resumida y completa los detalles de los libros registrados en la base de datos, así como la opción de aplicar diversos filtros para refinar la visualización de los libros según criterios específicos. | 2 | Baja
E2-H1 | Reservar libros | Como usuario, quiero poder reservar libros que actualmente esten disponibles, para asegurarme de que podré tomarlos prestados. | 2 | Alta
E2-H3 | Aceptar solicitudes de prestamo | Como administrador, quiero aceptar o rechazar las solicitudes de prestamo que se realizan en la pagina de la biblioteca | 2 | Alta
E2-H4 | Registrar devolucion | Como administrador, quiero registrar la devolucion de un libro prestado | 2 | Alta
E2-H5 | Historial de prestamos | Como administrador, quiero ser capaz de ver un historial de los prestamos completados | 2 | Alta
E2-H6 | Crear prestamo manual | Como administrador, quiero ser capaz de crear prestamos de forma manual en caso de que alguien solicite un prestamo presencialmente | 2 | Alta
E3-H1 | Consultar información de libros para usuarios | Como usuario, quiero poder buscar y ver detalles completos de los libros en el catálogo, incluyendo su disponibilidad, para encontrar fácilmente la información que necesito. | 2 | Baja
E4-H1 | Diseño de la Base de Datos | Como arquitecto de datos, quiero diseñar una estructura de base de datos eficiente y escalable, para almacenar y gestionar toda la información necesaria del sistema de la biblioteca. | 2 | Alta
E4-H2 | Seguridad de la Base de Datos | Como administrador de sistemas, quiero implementar medidas de seguridad robustas para la base de datos, para proteger la información sensible de los usuarios y los registros de la biblioteca. | 2 | Alta
E6-H1 | Cuenta de usuario | Como usuario, quiero poder crear y gestionar mi propia cuenta en el sistema de la biblioteca, para acceder a servicios personalizados y gestionar mis préstamos y reservas. | 2 | Alta
E6-H2 | Cuenta de administrador | Como administrador quiero tener una cuenta con permisos privilegiados | 2 | Alta
E6-H3 | Login unificado | Como cualquier tipo de usuario quiero ser capaz de iniciar sesion en mi cuenta, que la pagina me identifique y redireccione adecuadamente | 2 | Alta
E2-H2 | Solicitar reserva sin cuenta | Como visitante ocasional, quiero poder solicitar un préstamo de libro sin necesidad de crear una cuenta permanente, para facilitar el acceso a los recursos de la biblioteca a todos los usuarios. | 2 | Alta
E8 | Crud funciones secundarias | Como administrador quiero ser capaz de crear, editar y eliminar un autor, categoria, genero, editorial y repisa para facilitar la creación de libros | 3 | Alta
E3-H2 | Filtro | Como usuario, quiero ser capaz de ver libros especificos de alguna categoria o genero que yo elija | 3 | Media
E5-H1 | Ver el horario de atención | Como usuario, quiero poder consultar fácilmente el horario de atención de la biblioteca, para planificar mis visitas y saber cuándo puedo acceder a los servicios. | 3 | Baja
E5-H2 | Consultar la misión y visión de la biblioteca | Como usuario, quiero poder acceder a la información sobre la misión y visión de la biblioteca, para entender mejor sus objetivos y valores. | 3 | Baja
E5-H3 | Consultar la ubicación de la biblioteca | Como usuario, quiero poder ver la dirección y un mapa de la ubicación de la biblioteca, para poder llegar fácilmente a sus instalaciones. | 3 | Baja
E7-H1 | Adaptabilidad a celulares | Como desarrollador, quiero asegurarme de que la interfaz del sistema sea responsive y se adapte bien a dispositivos móviles, para que los usuarios puedan acceder cómodamente desde sus smartphones o tablets. | 4 | Alta
E7-H2 | Transferencia de datos a producción | Como administrador de bases de datos, quiero transferir todos los datos necesarios al entorno de producción, para asegurar que el sistema funcione con datos reales y actualizados. | 4 | Alta
E7-H3 | Pruebas de preproducción | Como tester, quiero realizar pruebas exhaustivas en el entorno de preproducción, para identificar y corregir cualquier problema antes de la puesta en marcha final. | 4 | Alta
MB-T1 | Marcha blanca | Realizar pruebas en vivo con un grupo limitado de usuarios antes de la implementación completa para detectar posibles fallos. | 4 | Alta